## Sprint 3
Cód. | What? Qual informação | Why? Qual propósito | Who? (R) Quem é o responsável | Who? (A) Quem aprova ou valida | Who? (C) Quem deve ser consultado | Who? (I) Quem deve ser informado | When? Quando e Qual periodicidade | Where? onde serão armazenadas | How? Template | Processo | Área de conhecimento
1 | Plano de Gerenciamento de Cronograma | Determinar datas de início e término das atividades do projeto e controlar e monitorar o andamento das mesmas. | Ger. Projeto | Patrocinador/Cliente/Gerentes Funcionais com equipes | Todas partes interessadas | Equipe do Projeto | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Plano de Gerenciamento do Projeto | Desenvolver o plano de gerenciamento de cronograma do projeto | Tempo
2 | Custos do Projeto | Determinar os custos estimados e realizados do projeto. | Ger. Projeto | Patrocinador/Cliente/Gerentes Funcionais com equipes | Todas partes interessadas | Equipe do Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Custos do Projeto | Desenvolver o documento de custos do projeto | Custos
3 | Matriz RACI | Determinar as atividades a serem desenvolvidas, responsáveis por cada uma e status. |  |  | Todas partes interessadas | Equipe do Projeto | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto |  | Descrever as atividades a serem realizadas | Integração
4 | Reunião de acompanhamento | Avaliar qualquer ponto de atenção para tomar ações agilmente minimizando o impacto no projeto. | Ger. Projeto |  | Equipe do Projeto |  | Semanal |  |  |  | Integração