## Checklist Sprint 3
Lista de Verificação da Qualidade - Processos de Gerenciamento de Projeto do Planejamento (Metodologia da Escritório de Projetos)
Processo | Checklist | Sim | Não | Comentários | check
Sprint 3 | PETI - Planejamento estratégico de TI | x |  |  | [ ] PETI - Planejamento estratégico de TI
| Refatoração da criação de objetos pel API do backend | x |  |  | [ ] Refatoração da criação de objetos pel API do backend
| Matrix de comunicação | x |  |  | [ ] Matrix de comunicação
| Criação de store de chat para salvar as conversas no front |  | x |  | [ ] Criação de store de chat para salvar as conversas no front
| Criar infra de IA | x |  |  | [ ] Criar infra de IA
| Criar services no front para consumir o back utilizando axios |  | x |  | [ ] Criar services no front para consumir o back utilizando axios
| Atualizar doc design thinking | x |  |  | [ ] Atualizar doc design thinking
| Criar doc checklist | x |  |  | [ ] Criar doc checklist
| Criar doc portfólio de serviços | x |  |  | [ ] Criar doc portfólio de serviços
| Criar MVP de IA | x |  |  | [ ] Criar MVP de IA
Sprint 4 | Websocket back | x |  |  | [ ] Websocket back
| Websocket front | x |  |  | [ ] Websocket front
| Criar services no front para consumir o back utilizando axios | x |  |  | [ ] Criar services no front para consumir o back utilizando axios
| Criar services para as entidades | x |  |  | [ ] Criar services para as entidades
| Documentação design think | x |  |  | [ ] Documentação design think
| Catálogo de Serviço | x |  |  | [ ] Catálogo de Serviço
| Documentação planejado x realizado | x
| Matriz de comunicação | x
| Plano de risco | x
| Documentação de checklist | x
| Matriz RACI | x
| Organizar kanban | x
| Organizar coluna backlog | x
Sprint 5 | Refatorar funcionalidades IA
Adicionar JWT no backend
Adicionar serviço no front para autenticar via JWT

## CheckListv2
Lista de Verificação da Qualidade - Processos de Gerenciamento de Projeto do Planejamento
Rótulos de Linha
[ ] Conjunto de habilidades requeridas por função identificado.
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos
[ ] Definido abordagem, ferramentas e workflow usado para avaliar os pedidos de mudança.
11.5 Planejar as respostas aos riscos
[ ] Definido objetivos do projeto
5.2 Definir o escopo
[ ] Definido processo que assegurará o cumprimento dos requisitos do cliente e as políticas e padrões da empresa.
8.1 Planejar a qualidade
[ ] Definido qual informação é necessária, quem gera, quem recebe, quando e como será comunicado.
10.2 Planejar as comunicações
[ ] Definido todas entregas e marcos de forma clara (Específico, Mensurável e Alcançável)
5.2 Definir o escopo
[ ] Desenvolvido processo de aceitação de entrega
5.2 Definir o escopo
[ ] Determinado o plano de resposta aos riscos.
11.5 Planejar as respostas aos riscos
[ ] Estabelecido os critérios de aceitação das entregas e como e quando serão verificados.
8.1 Planejar a qualidade
[ ] Estabelecido pré-requisitos para as principais atividades do projeto
8.1 Planejar a qualidade
[ ] Impacto e a probabilidade de ocorrência dos riscos identificados.
11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos
[ ] Linhas de base de prazo, custo e escopo salvas após a aprovação do plano do projeto
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto
[ ] Membros da equipe do projeto alocados ou contratados.
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos
[ ] Membros da equipe estão alocados e comprometidos com o projeto.
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos
[ ] Organização do projeto incluindo funções e responsabilidades descritas no plano do projeto.
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos
[ ] Plano de projeto concluído e aprovado
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto
[ ] Plano de projeto distribuído conforme definido no plano
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto
[ ] Processo de auditoria para avaliar o desempenho do projeto definido.
8.1 Planejar a qualidade
[ ] Projeto aderente com as políticas e padrões definidos pela empresa.
8.1 Planejar a qualidade
[ ] Riscos potenciais identificados.
11.2 Identificar os riscos
[ ] Cronograma e Orçamento criado e validado pela equipe de projeto com todas atividades do projeto e os recursos necessários para executá-las
6.5 Desenvolver o cronograma / 7.2 Determinar o orçamento