## Sprint 4
PLANO DE AÇÃO
Tarefa | Executor (Responsible) | Responsável (Accountable) | Contribuinte (Contributor) | Informado (Informed) | Data | Status | Comentários
PETI - Planejamento Estratégico de TI | Robson | Leandro | Todos da equipe | Claudio | 2020-10-07 | Finalizado
Criação de services no frontend para consumir o backend utilizando axios | Marcio | Leandro | Bruna e João | Todos da equipe | 2020-10-08 | Finalizado
Criação de store de chat para salvar as conversas no frontend | Marcio | Leandro | Bruna e João | Todos da equipe | 2020-10-10 | Em desenvolvimento
Aprimoramento do frontend do chat | Marcio, Bruna e João | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-10-10 | Em desenvolvimento
Criação da infraestrutura para Inteligência Artificial | Leandro | Marcio | Robson e Greice | Todos da equipe | 2020-10-13 | Finalizado
Matriz de comunicação | Letícia | Leandro | Todos da equipe | Claudio | 2020-10-14 | Finalizado
Refatoração da criação de objetos pela API do backend | Eduardo | Leandro | Letícia e Rafael | Todos da equipe | 2020-10-15 | Finalizado
Melhorias no backend | Letícia, Eduardo e Rafael | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-10-15 | Em desenvolvimento
Configuração do JsonView para os endpoints dos controllers do backend | Eduardo | Leandro | Todos da equipe | Mineda | 2020-10-20 | Finalizado
Criação de services para entidades | Eduardo | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-10-20 | Finalizado
Inserção de websocket no backend do chat | Eduardo | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-10-21 | Em desenvolvimento
Documento de Catálogo de Serviço | Robson | Leandro | Todos da equipe | Claudio | 2020-10-22 | Finalizado
Documento de Checklist | Bruna | Leandro | Todos da equipe | Claudio | 2020-10-26 | FInalizado
Plano de Risco | Bruna | Leandro | João | Claudio | 2020-10-27 | Finalizado
Atualização da matriz de comunicação | Letícia | Leandro | Todos da equipe | Claudio | 2020-10-28 | Finalizado
Inserção de segurança no backend | Marcio e Robson | Leandro | Todos da equipe | Mineda |  | Não inicializado
Configuração de perguntas frequentes do chatbot | Leandro, Robson e Greice | Marcio | Todos da equipe | Todos da equipe |  | Não inicializado
Automatização de agendamentos e cancelamentos do chat | Leandro, Robson e Greice | Marcio | Todos da equipe | Valmir |  | Não inicializado
Melhorias na inteligência do bot | Leandro | Marcio | Todos da equipe | Valmir |  | Não inicializado
Inserção de websocket no frontend do chat | Leandro | Marcio | Todos da equipe | Todos da equipe |  | Não inicializado
Atualização do documento de design thinking | Greice | Leandro | Todos da equipe | Claudio |  | Não inicializado
Documento de Planejamento x Realizado | Leandro | Marcio | Todos da equipe | Claudio |  | Não inicializado