## Sprint 5
Cód. | What? Qual informação | Why? Qual propósito | Who? (R) Quem é o responsável | Who? (A) Quem aprova ou valida | Who? (C) Quem deve ser consultado | Who? (I) Quem deve ser informado | When? Quando e Qual periodicidade | Where? onde serão armazenadas | How? Template | Processo | Área de conhecimento
1 | Plano de Gerenciamento de Cronograma | Determinar datas de início e término das atividades do projeto e controlar e monitorar o andamento das mesmas. | Ger. Projeto | Patrocinador/Cliente/Gerentes Funcionais com equipes | Todas partes interessadas | Equipe do Projeto | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Plano de Gerenciamento do Projeto | Desenvolver o plano de gerenciamento de cronograma do projeto | Tempo
2 | Custos do Projeto | Determinar os custos estimados e realizados do projeto. | Ger. Projeto | Patrocinador/Cliente/Gerentes Funcionais com equipes | Todas partes interessadas | Equipe do Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Custos do Projeto | Desenvolver o documento de custos do projeto | Custos
3 | Matriz RACI | Determinar as atividades a serem desenvolvidas, responsáveis por cada uma e status. | Letícia | Claudio | Todas partes interessadas | Equipe do Projeto | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto |  | Descrever as atividades a serem realizadas | Integração
4 | Reunião de acompanhamento | Avaliar qualquer ponto de atenção para tomar ações agilmente minimizando o impacto no projeto. | Ger. Projeto |  | Equipe do Projeto |  | Semanal |  |  |  | Integração
5 | Catálogo de Serviços | Gerenciar os status, interfaces e dependências dos serviços aprovados. | Robson | Claudio | Todas partes interessadas | Equipe do Projeto | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto |  | Descrever os detalhes de todos os serviços e seus status | Integração
6 | Plano de Risco | Gerenciar os riscos do projeto. | Bruna e João | Claudio | Todas partes interessadas | Equipe do Projeto | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto |  | Descrever como os processos de riscos serão estruturados e executados, iniciando pela identificação dos riscos, suas análises qualitativa e quantitativa, seu plano de respostas e concluindo com a forma que os riscos serão controlados e monitorados. | Integração
7 | Checklist do Projeto | Gerenciar as atividades que já foram realizadas no projeto. | Bruna | Claudio | Todas partes interessadas | Equipe do Projeto | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto |  | Descrever as atividades que foram realizadas e as que ainda serão desenvolvidas. | Integração
8 | Documento Planejamento x Realizado | Determinar se as atividades planejadas foram concluídas. | Leandro | Patrocinador/Cliente/Gerentes Funcionais com equipes | Todas partes interessadas | Equipe do Projeto | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto |  | Descrever as atividades que foram realizadas de acordo com o planejamento. | Integração
9 | Project Model Canvas | Entender e controlar a relação entre as diversas áreas do projeto | Robson | Claudio | Todas partes interessadas | Equipe do Projeto | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto |  | Agrupar e relacionar as diversas áreas do projeto de forma visual. | Integração