## Sprint 6
PLANO DE AÇÃO
Tarefa | Executor (Responsible) | Responsável (Accountable) | Contribuinte (Contributor) | Informado (Informed) | Data | Status | Comentários
PETI - Planejamento Estratégico de TI | Robson | Leandro | Todos da equipe | Claudio | 2020-10-07 | Finalizado
Criação de services no frontend para consumir o backend utilizando axios | Marcio | Leandro | Bruna e João | Todos da equipe | 2020-10-08 | Finalizado
Criação de store de chat para salvar as conversas no frontend | Marcio | Leandro | Bruna e João | Todos da equipe | 2020-10-10 | Finalizado
Aprimoramento do frontend do chat | Marcio, Bruna e João | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-10-10 | Finalizado
Criação da infraestrutura para Inteligência Artificial | Leandro | Marcio | Robson e Greice | Todos da equipe | 2020-10-13 | Finalizado
Matriz de comunicação | Letícia | Leandro | Todos da equipe | Claudio | 2020-10-14 | Finalizado
Refatoração da criação de objetos pela API do backend | Eduardo | Leandro | Letícia e Rafael | Todos da equipe | 2020-10-15 | Finalizado
Melhorias no backend | Letícia, Eduardo e Rafael | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-10-15 | Finalizado
Configuração do JsonView para os endpoints dos controllers do backend | Eduardo | Leandro | Todos da equipe | Mineda | 2020-10-20 | Finalizado
Criação de services para entidades | Eduardo | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-10-20 | Finalizado
Inserção de websocket no backend do chat | Eduardo | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-10-21 | Finalizado
Documento de Catálogo de Serviço | Robson | Leandro | Todos da equipe | Claudio | 2020-10-22 | Finalizado
Documento de Checklist | Bruna | Leandro | Todos da equipe | Claudio | 2020-10-26 | FInalizado
Plano de Risco | Bruna | Leandro | João | Claudio | 2020-10-27 | Finalizado
Atualização da matriz de comunicação | Letícia | Leandro | Todos da equipe | Claudio | 2020-10-28 | Finalizado
Inserção de segurança no backend | Marcio, Robson e Eduardo | Leandro | Todos da equipe | Mineda | 2020-10-29 | Finalizado
Criação de store de chat para salvar o token | Marcio, Robson e Eduardo | Leandro | Todos da equipe | Mineda | 2020-11-03 | Finalizado
Plano de gerenciamento de aquisições | Bruna e João | Leandro | Todos da equipe | Claudio | 2020-11-10 | Finalizado
Criação de atividades na agenda | Letícia, Greice, Rafael | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-03 | Finalizado
Controle de permissões | Marcio, Robson e Eduardo | Leandro | Todos da equipe | Mineda | 2020-11-03 | Finalizado
Framework de help desk | Robson | Leandro | Todos da equipe | Claudio | 2020-11-04 | Finalizado
Inserção de serviço no frontend para autenticar via JWT | Marcio, Robson e Eduardo | Leandro | Todos da equipe | Mineda | 2020-11-08 | Finalizado
Project Model Canvas | Robson e Greice | Leandro | Todos da equipe | Claudio | 2020-11-12 | Finalizado
Atualização do documento de design thinking | Greice | Leandro | Todos da equipe | Claudio | 2020-11-15 | Finalizado
Documento de Planejamento x Realizado | Leandro | Marcio | Todos da equipe | Claudio | 2020-11-15 | Finalizado
Persistência de dados no banco | Marcio, Robson e Eduardo | Leandro | Todos da equipe | Mineda | 2020-11-15 | Finalizado
Criação de conversas (multiplas pessoas) | Letícia, Greice, Rafael | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-15 | FInalizado
Melhorias na estilização do frontend (UX) | Leandro, Bruna e João | Marcio | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-14 | Finalizado
Mudança de retorno na busca de uma conversa específica | Eduardo | Leandro | Todos da equipe | Mineda | 2020-11-17 | FInalizado
Criação de endpoint para diretor | Eduardo | Leandro | Todos da equipe | Mineda | 2020-11-17 | FInalizado
Teste de aceitação | Bruna e Leandro | Marcio | Todos da equipe | Mineda | 2020-11-21 | FInalizado
Refatoração do código do chat (frontend) | Leandro | Marcio | Todos da equipe | Mineda | 2020-11-17 | Finalizado
Diminuição da janela do chat para que fique confortável na tela | Marcio | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-21 | Finalizado
Login com enter | Marcio | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-21 | Finalizado
Diminuição da escrita do login | Bruna | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-21 | Finalizado
Diminuição da largura dos campos usuários e senha | Bruna | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-21 | FInalizado
Mudança de nome de username para usuário | Bruna | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-21 | Finalizado
Mudança de nome de password para senha | Bruna | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-21 | FInalizado
Mudança de nome de login para entrar | Bruna | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-21 | FInalizado
Aumentar horizontalmente o tamanho do botão Entrar | Bruna | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-21 | Finalizado
Inserir o olho no campo de senha | Letícia | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-23 | Finalizado
Validação do formulário de atividades | Letícia | Leandro | Todos da equipe | Mineda | 2020-11-18 | Finalizado
Inclusão de função para dependendo da hora retornar Bom dia! ou Boa tarde! ou Boa noite! | Bruna e Raphael | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-24 | Finalizado
Revisão de retorno de IA | Bruna | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-24 | Finalizado
Unificação abas Chat e Conversas | Raphael | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 29/11/20 | Finalizado
Inserção de seta com a funcionalidade de voltar para a lista de conversas | Raphael | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 29/11/20 | Finalizado
Adição de no mínimo 2 pessoas para criar um grupo | Leandro | Marcio | Todos da equipe | Todos da equipe | 29/11/20 | Finalizado
Inicialização de uma conversa com qualquer usuário da autoescola | Leandro | Marcio | Todos da equipe | Todos da equipe | 29/11/20 | Finalizado
A funcionalidade do ícone + deve ser somente para criar um grupo | Leandro | Marcio | Todos da equipe | Todos da equipe | 29/11/20 | Finalizado
Criação de duas interfaces com os níveis de permissões | Greice | Leandro | Todos da equipe | Mineda | 29/11/20 | Finalizado
Alteração da escrita da modal de Criar nova conversa para Criar grupo | Bruna | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-23 | Finalizado
Alteração da escrita do botão de adicionar para criar novo grupo | Bruna | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-23 | Finalizado
Adição de * verde nos campos do formulário de chat que são obrigatórios e não permitir cadastro caso esteja vazio | Letícia | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-24 | Finalizado
Inserir feedback para o usuário caso a conversa não tenha sido criado | Bruna | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-23 | Finalizado
A funcionalidade Pesquisar deve ser acionada ao entrar com alguma informacao | Marcio | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 29/11/20 | Finalizado
Inserção do ícone + no rodapé direito | Robson | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 29/11/20 | Finalizado
Inserção de dado da última mensagem da lista de conversa | Eduardo | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 29/11/20 | Finalizado
Inserção de mais uma coluna com o horário da última mensagem recebida ou enviada | Eduardo | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 29/11/20 | Finalizado
Inserção de título Fale com a autoescola | Raphael | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 29/11/20 | Finalizado
Diminuição dos icones e textos das abas | Raphael | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 29/11/20 | Finalizado
Inclusão de uma setinha para baixa com a opção de sair | Raphael | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 29/11/20 | Finalizado
Inclusão de calendário com marcação nos dias com atividades | Leandro | Marcio | Todos da equipe | Todos da equipe | 29/11/20 | Finalizado
Visualizar a atividade no dia selecionado no calendário | Leandro | Marcio | Todos da equipe | Todos da equipe | 29/11/20 | Finalizado
Criação de array de membros dentro de agenda | Marcio e Letícia | Leandro | Todos da equipe | Mineda | 2020-11-24 | Finalizado
Retorno de objeto da atividade ao criar uma nova | Eduardo | Leandro | Todos da equipe | Mineda | 29/11/20 | Finalizado
Botão adicionar deve ser da cor verde Gruly | Bruna | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-23 | Finalizado
As cores de prioridade devem ser: Laranja (alta); Amarelo (média); Cinza (baixa) | Bruna | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-23 | Finalizado
Diminuição do tamanho das bolinhas coloridas | Letícia | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-23 | Finalizado
Visualizar as informações de uma atividade ao clicar nela | Letícia | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-23 | Finalizado
Trocar a cor para cinza da bolinha ao clicar nela | João | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 29/11/20 | Finalizado
Alteração de cor da baixa prioridade para verde | Bruna | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-23 | Finalizado
Filtro de atividades | Marcio | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 29/11/20 | Finalizado
Mudança de nome do botão de Adicionar para Criar Atividade | Bruna | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-22 | Finalizado
Mudança de nome do título de Adicionar Atividade para Nova Atividade | Bruna | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-22 | Finalizado
Mudança de nome do botão de Adicionar para Criar Atividade | Bruna | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-22 | Finalizado
Desenvolvimento de funcionalidade para que ao criar uma atividade, o modal vir limpo | Letícia | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-11-24 | Finalizado
Plano de Negócio | Robson, Greice e Raphael | Leandro | Todos da equipe | Valter | 2020-11-25 | Finalizado
Criação de BSC (Balanced Score Card) | Robson e Greice | Leandro | Todos da equipe | Claudio | 2020-11-25 | Finalizado
Criação de vídeo para o cliente | João | Leandro | Todos da equipe | Sakaue | 29/11/20 | Em desenvolvimento
Revisão do documento entregável da sprint | Bruna | Leandro | Todos da equipe | Sakaue e Claudio | 29/11/20 | Finalizado
Documento de Planejamento x Realizado com informações geradas durante o projeto | Raphael | Leandro | Todos da equipe | Claudio | 29/11/20 | Finalizado
Criação de GIFS | Letícia | Leandro | Todos da equipe | Todos da equipe | 29/11/20 | Finalizado