## Sheet1
PLANO DE AÇÃO - Spring 5
Tarefa | Executor (Responsible) | Responsável (Accountable) | Contribuinte (Contributor) | Informado (Informed) | Data | Status | Comentários
Atualização Documentação de Cronograma | Rafael | Fabiola | - | Arthur, Caique e Nache | 2020-10-30 | Concluído
Atualização Documentação Design Thinking | Fabiola | Fabiola | - | Arthur, Caique, Nache e Rafael | 2020-11-03 | Concluído
Atualização Documentação Template CheckList | Caique | Fabiola | - | Arthur, Nache e Rafael | 2020-11-04 | Concluído
Documentação Matriz de Comunicação | Caique | Fabiola | - | Arthur, Nache e Rafael | 2020-11-05 | Concluído
Atualizar Documentação RACI | Fabiola | Fabiola | - | Arthur, Caique, Nache e Rafael | 2020-11-15 | Concluído
Jira - Planejado X Realizado | Rafael | Fabiola | Caique e Nache | Arthur | 2020-11-09 | Concluído
Model Canvas | Fabiola | Fabiola | - | Arthur, Caique, Nache e Rafael | 2020-11-10 | Concluído
Atualizar Documentação Plano de Risco | Fabiola | Fabiola | - | Arthur, Caique, Nache e Rafael | 2020-11-10 | Concluído
Gerenciamento de Aquisições | Nache | Fabiola | - | Arthur, Caique e Rafael | 2020-11-11 | Concluído
Aperfeiçoamento Vue.js | Arthur, Caique, Fabiola, Nache e Rafael | Arthur | - |  | 2020-10-15 | Em Desenvolvimento
FreshDesk | Arthur, Caique, Fabiola, Nache e Rafael | Fabiola | - | - | 2020-10-15 | Em Desenvolvimento