## Comunicacoes
Matriz das Comunicações
Cód. | Grupo | What? Qual informação | Why? Qual propósito | Who? Quem é o responsável | Who? Quem precisa da informação | When? Quando e Qual periodicidade | Where? onde serão armazenadas | How? Template | How? Procedimento, Best Practices | Comentários
1 | Grupo 4 | Tempo atualizado | Analisar e fazer uma relação entre o tempo da sprint 2 e o tempo da sprint 3, tomar decisões baseadas nessas analises | Fabiola, Rafael R., Caique | Equipe de Gerenciamento do Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Pasta do Projeto no drive | Template de gerenciamento de cronograma | Sempre bom pensar em calcular o tempo em que cada pessoa leva nas suas respectivas atividades, o cronograma é principalmente feito para oraganização do tempo e o planejamento das atividades
2 | Grupo 4 | custo atualizado | Determinar o gerenciamento de valor agregado, previsões de orçamento, sistema de custeio e plano custo para maior organização e controle de gastos | Fabiola, Rafael R., Caique e Nache | Equipe de Gerenciamento do Projeto | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto no drive | GVA, plano de custeio | Houve a necessidade de controlar os gastos dentro da empresa, para isso pensamos em fazer os templates descritos para o maior entendimento sobre os custos gerados pelo grupo utilizando os templanes e descrevendo a rotina de gastos
3 | Grupo 4 | checklist | Controlar e organizar as atividade que devem ser feitas/executadas assinalando as que não foram feitas ainda e adicionando um comentário | Fabiola, Rafael R, Caique | Equipe de Gerenciamento do Projeto | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto no drive | template ChackList | No checklist são estabelecidas todas as atividades das springs, onde se anota qual ja foi feita e qual ainda não foi, adicionando um pequeno comentário.
4 | Grupo 4 | matriz raci | funciona como um checklist onde se visa o controle de atividades a serem desenvolvidas, porém exige mais informações como: responsável, contribuinte data status etc. | Fabiola, Rafael R, Caique e Nache | Equipe de Gerenciamento do Projeto | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto no drive | Matriz raci | Na matriz raci também são estabelecidos todas as atividades das springs sem exceções, anotando sempre os responsáveis pela atividade, o contribuinte da atividade, data, status, informado e adicionando um pequeno comentário. Para isso será feito reuniões com o grupo para definir os responsáveis por cada atividade a fim de ter mais organização e controle das Tasks.
5 | Grupo 4 | DESIGN THINKING | Consignar a prototipação, backlog e execução do plano da principal entrega sprint 3, mantendo a empatia e a definição do problema | Fabiola | Equipe de Gerenciamento do Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Pasta do Projeto no drive | Design thinking | Primeiro definimos o objetivo do documento, segundo nós definimos a empatia do projeto, terceiro nós determinamos o problema a ser consertado, quarto vem a prototipação da sprint, quinto o backlog da sprint e por ultimo a execução da sprint
6 | Grupo 4 | ITIL
7 | Grupo 4 | disparo de atividades | IMPLEMENTAÇÃO NO FRONT DE DISPARO DE ATIVIDADES PARA OS FUNCIONARIOS (DIRETORES E ATENDENTES) | Arthur | Equipe de gerenciamento de projeto | Única | GitHub | disparo de atividades | utilizaremos as tecnologias css, html para desenvolver o front-end do disparos de atividades para atendentes e diretores, como por exemplo as notificações, seria algo mvp para o cliente ter em mãos algo funcionando
SPRINT 4
8 | Grupo 4 | Tempo atualizado | Analisar e fazer uma relação entre o tempo da sprint 3 e o tempo da sprint 4, tomar decisões baseadas nessas analises | Fabiola, Rafael R., Caique | Equipe de Gerenciamento do Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Pasta do Projeto no drive | Template de gerenciamento de cronograma | Sempre bom pensar em calcular o tempo em que cada pessoa leva nas suas respectivas atividades, o cronograma é principalmente feito para oraganização do tempo e o planejamento das atividades
9 | Grupo 4 | custo atualizado | Determinar o gerenciamento de valor agregado, previsões de orçamento, sistema de custeio e plano custo para maior organização e controle de gastos | Fabiola, Rafael R., Caique e Nache | Equipe de Gerenciamento do Projeto | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto no drive | GVA, plano de custeio | Houve a necessidade de controlar os gastos dentro da empresa, para isso pensamos em fazer os templates descritos para o maior entendimento sobre os custos gerados pelo grupo utilizando os templanes e descrevendo a rotina de gastos
10 | Grupo 4 | checklist | Controlar e organizar as atividade que devem ser feitas/executadas assinalando as que não foram feitas ainda e adicionando um comentário | Fabiola, Rafael R, Caique | Equipe de Gerenciamento do Projeto | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto no drive | template ChackList | No checklist são estabelecidas todas as atividades das springs, onde se anota qual ja foi feita e qual ainda não foi, adicionando um pequeno comentário.
11 | Grupo 4 | matriz raci | funciona como um checklist onde se visa o controle de atividades a serem desenvolvidas, porém exige mais informações como: responsável, contribuinte data status etc. | Fabiola, Rafael R, Caique e Nache | Equipe de Gerenciamento do Projeto | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto no drive | Matriz raci | Na matriz raci também são estabelecidos todas as atividades das springs sem exceções, anotando sempre os responsáveis pela atividade, o contribuinte da atividade, data, status, informado e adicionando um pequeno comentário. Para isso será feito reuniões com o grupo para definir os responsáveis por cada atividade a fim de ter mais organização e controle das Tasks.
12 | Grupo 4 | DESIGN THINKING | Consignar a prototipação, backlog e execução do plano da principal entrega sprint 3, mantendo a empatia e a definição do problema | Fabiola | Equipe de Gerenciamento do Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Pasta do Projeto no drive | Design thinking | Primeiro definimos o objetivo do documento, segundo nós definimos a empatia do projeto, terceiro nós determinamos o problema a ser consertado, quarto vem a prototipação da sprint, quinto o backlog da sprint e por ultimo a execução da sprint
13 | Grupo 4 | Agendamento de atividades | O diretor pode agendar atividades específicas para um ou mais funcionários além de possuir um status para maior controle de disparo das atividades em relação as que foram concluidas | Arthur | Equipe de Gerenciamento do Projeto | Única | GitHub | Agendamento de atividades | O agedamento de atividades será feito utilizando java no back-end, html, css e vue no front-end baseado nos requisitos do cliente e sua necessidade
14 | Grupo 4 | Catálogo de serviços | catálogo de serviços seria todos os serviços ativos que nos estamos prestando para o cliente | Fabiola e Nache | Equipe de Gerenciamento do Projeto | Única | Pasta do Projeto no drive | catalogo de serviços | o Catálogo de serviços sera feito baseado no chatbot_helpdesk nivel 1 que seria o nosso serviço ativo, listamos os softwares e tecnologias
15 | Grupo 4 | Plano de risco | Gerenciar os riscos do projeto como um todo descrevendo os processos de risco | Fabiola, Nache, Rafael R., Caique | Equipe de Gerenciamento do Projeto | Única | Pasta do Projeto no drive | plano de risco | O plano de risco sera feito analisando os possiveis riscos do projeto, realizar análise quantitativa e qualitativa de riscos
SPRINT 5
16 | Grupo 4 | GERENCIAMENTO DE ESCOPO | GERENCIAR O ESCOPO DO NOSSO PROJETO, CONTEÚDO DAS SPRINTS, DEFINIR RESPONSÁVEIS ETC | FABIOLA | EQUIPE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO | Criado no planejamento e sempre atualizado | JIRA |  | Definir o conteúdo da sprint além de controlar e regular as atividades ativas, quais são os responsáveis por elas, prazo de entrega
17 | Grupo 4 | BACKLOG DA SPRINT 5 | CONSIGNAR A PROTOTIPAÇÃO, BACKLOG E EXECUÇÃO DO PLANO DA PRINCIPAL ENTREGA SPRINT 3, MANTENDO A EMPATIA E A DEFINIÇÃO DO PROBLEMA | FABIOLA | EQUIPE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO | Criado na iniciação e sempre atualizado | Pasta do Projeto no drive | Design thinking | Primeiro definimos o objetivo do documento, segundo nós definimos a empatia do projeto, terceiro nós determinamos o problema a ser consertado, quarto vem a prototipação da sprint, quinto o backlog da sprint e por ultimo a execução da sprint
18 | Grupo 4 | GERENCIAMENTO DE TEMPO PLANEJADO X REALIZADO(SPRINT 4 E SPRINT 5) | ANALISAR E FAZER UMA RELAÇÃO ENTRE O TEMPO DA SPRINT 4 E O TEMPO DA SPRINT 5, TOMAR DECISÕES BASEADAS NESSAS ANALISES | RAFAEL R E NACHE | EQUIPE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto no drive | Template de gerenciamento de cronograma | Sempre bom pensar em calcular o tempo em que cada pessoa leva nas suas respectivas atividades, o cronograma é principalmente feito para oraganização do tempo e o planejamento das atividades
19 | Grupo 4 | GERENCIAMENTO DE CUSTO PLANEJADO X REALIZADO(SPRINT 4 E SPRINT 5) | DETERMINAR O GERENCIAMENTO DE VALOR AGREGADO, PREVISÕES DE ORÇAMENTO, SISTEMA DE CUSTEIO E PLANO CUSTO PARA MAIOR ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE GASTOS | RAFAEL R E NACHE | EQUIPE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto no drive | GVA, plano de custeio | Houve a necessidade de controlar os gastos dentro da empresa, para isso pensamos em fazer os templates descritos para o maior entendimento sobre os custos gerados pelo grupo utilizando os templanes e descrevendo a rotina de gastos
20 | Grupo 4 | MATRIZ RACI | FUNCIONA COMO UM CHECKLIST ONDE SE VISA O CONTROLE DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS, PORÉM EXIGE MAIS INFORMAÇÕES COMO: RESPONSÁVEL, CONTRIBUINTE DATA STATUS ETC. | FABIOLA | EQUIPE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto no drive | Matriz raci | Na matriz raci também são estabelecidos todas as atividades das springs sem exceções, anotando sempre os responsáveis pela atividade, o contribuinte da atividade, data, status, informado e adicionando um pequeno comentário. Para isso será feito reuniões com o grupo para definir os responsáveis por cada atividade a fim de ter mais organização e controle das Tasks.
21 | Grupo 4 | GERENCIAMENTO DE RISCO | GERENCIAR OS RISCOS DO PROJETO COMO UM TODO DESCREVENDO OS PROCESSOS DE RISCO | FABIOLA, RAFAEL R, CAIQUE | EQUIPE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO | Única | Pasta do Projeto no drive | plano de risco | O plano de risco sera feito analisando os possiveis riscos do projeto, realizar análise quantitativa e qualitativa de riscos
22 | Grupo 4 | GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES | CONJUNTO DE PROCESSOS QUE TEM POR OBJETIVO OBTER UM PRODUTO OU SERVIÇO DE UM FORNECEDOR EXTERNO À EQUIPE DO PROJETO. | FABIOLA, RAFAEL R, CAIQUE | EQUIPE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO | Única | Pasta do Projeto no drive | template aquisições | Definir o que adquirir, especifiar o produto que irá adquirir, estabelecer critérios de avalição e solicitar propostas
23 | Grupo 4 | MODEL CANVAS | SERIA UM QUADRO DE MODELO DE NEGÓCIO E DEVE-SE ESBOÇAR OS MODELOS DE NEGÓCIO QUE NOSSO PROJETO ESTÁ UTILIZANDO | CAIQUE E ARTHUR | EQUIPE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO | Única | Pasta do Projeto no drive | canvas | Definir os modelos de negócio que serão utilizados no nosso projeto
24 | Grupo 4 | CHECKLIST | CONTROLAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADE QUE DEVEM SER FEITAS/EXECUTADAS ASSINALANDO AS QUE NÃO FORAM FEITAS AINDA E ADICIONANDO UM COMENTÁRIO | CAIQUE | EQUIPE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto no drive | template ChackList | No checklist são estabelecidas todas as atividades das springs, onde se anota qual ja foi feita e qual ainda não foi, adicionando um pequeno comentário.
25 | Grupo 4 | WIDGET PLUGAVEL E SESSÕES NO WEBSOCKET | EXPANDIR O PROJETO, PODER COLOCAR O WIDGET DO CHAT EM OUTROS SITES E MAIS CANAIS DE CONVERSA | ARTHUR | EQUIPE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO | Única | GitHub | Agendamento de atividades | Utilizando css, html, vue e java deve-se poder exportar o widget para um outro site, no caso o site do cliente, além de criar outras sessões de websocket para que seja possivel mais pessoas acessarem os chats, pois atualmente só tem um canal de comunicação

## Legenda
Legenda | When? | Where?
Descrição | Periodicidade | onde serão armazenadas
Domínio | Diário | https://revoluciona.visualstudio.com
| Semanal | Email
| Toda 3a | JIRA
| Toda 5a | Video Conferência
| Eventual | GitHub
| Única | Pasta do Projeto no drive
| Criado na iniciação e sempre atualizado | JIRA
| Criado no planejamento e sempre atualizado | GitHub
Criado no incio e mantido apenas