## Dados
ENTRADA DE DADOS - REALIZADO X PLANEJADO
Empresa/CLIENTE | ANOVA
PROJETO | Implementação de Chatbot para Comuniicação Interna
DATA | 2020-11-29
LOCAL | São José dos Campos
AVANÇO PLANEJADO X REALIZADO
| SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 4 | SPRINT 5 | SPRINT 6
% Fisico Planejado | 30% | 20% | 30% | 10% | 5% | 5%
% Fisico Planejado Acum | 30% | 50% | 80% | 90% | 95% | 100%
% Fisico Real | 10% | 25% | 25% | 10% | 15% | 15%
% Fisico Real Acum | 10% | 35% | 60% | 70% | 85% | 100%
FINANCEIRO ACUMULADO (Em Milhões)
| SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 4 | SPRINT 5 | SPRINT 6
Orçamento Planejado (KR$) | 7.3 | 7.3 | 8.1 | 8.9 | 9.8 | 10.7
Orçamento Planejado Acum (KR$) | 7.3 | 14.6 | 22.7 | 31.6 | 41.4 | 52.1
Financeiro Realizado (KR$) | 5.4 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 8
Financeiro Realizado Acum (KR$) | 5.4 | 10.8 | 16.8 | 23.4 | 30.6 | 38.6

## Relatorio - Fisico
LOGO DA EMPRESA | ANOVA
[5 empty] | Projeto: | Implementação de Chatbot para Comuniicação Interna
Avanço Projeto | [5 empty] | DATA: |  | 2020-11-29
| Período | SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 4 | SPRINT 5 | SPRINT 6
| Realizado | 10% | 35% | 60% | 70% | 85% | 100%
| Previsto | 30% | 50% | 80% | 90% | 95% | 100%
| Delta | -20% | -15% | -20% | -20% | -10% | 0%
#N/A
STATUS: | #N/A
Observações:
São José dos Campos

## Relatorio - Financeiro
LOGO DA EMPRESA | ANOVA
[5 empty] | Projeto: | Implementação de Chatbot para Comuniicação Interna
Avanço Financeiro | [5 empty] | DATA: |  | 2020-11-29
| Período | SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 4 | SPRINT 5 | SPRINT 6
| Realizado | 5.4 | 10.8 | 16.8 | 23.4 | 30.6 | 38.6
| Previsto | 7.3 | 14.6 | 22.7 | 31.6 | 41.4 | 52.1
| Delta | 1.9 | 3.8 | 5.9 | 8.2 | 10.8 | 13.5
#N/A
STATUS: | #N/A
Observações:
São José dos Campos